## 封-1 招标工程量清单封面
| 广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 | 第 1 页 共 1 页
一、编制依据： 1.本项目预算根据《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑及装饰工程综合定额（2018）》、《工程量清单项目计量规范（2013-广东）》进行编制。 2、材料价差采用2025年第2季度价差文件及当前材料市场价、信息价，按广州地区取费标准进行编制。 3、该项目执行现行工程施工技术规范及验收规范要求。 4、该项目包含税金9%。 二、项目概况： 1、由三号住院楼负一层低压配电柜敷设一条ZRYJV-4*35+1*16MM2电缆，长度70米，包含电缆头制作、安装、接驳。 2、更换原有低压配电柜继电器开关。 3、进行电缆送电调试及试验。
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.低压电缆 2.规格：ZR-YJV-4*35+1*16mm2 3.敷设方式：桥架敷设 4.电压等级（KV）：0.4 5.长度：70m |  | m | 70
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：1*16mm2+4*35 3.电压等级（KV）：0.4 4.数量：10个 |  | 个 | 10
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1
4 | 030414015001 | 电缆试验 |  |  | 次 | 1
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
5 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 25
| 2 | 措施其他项目
6 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州中医药大学第一附属医院白云医院信息机房电缆敷设项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13